Приложение 2

к приказу по школе № 165/47 от 01.09.2018 года

План-график мероприятия по организации

учебно-исследовательской и проектной деятельности в школе

на 2018-2019 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Форма отчетности |
|  | Назначение ответственного за организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности по школе | сентябрь | Байкалова Л.А. | Приказ |
|  | Разработка локальных актов и программ по проектной и учебно-исследовательской деятельности | сентябрь | Ромадина Т.И.Бойко Т.А. | 1) Положение о проектной деятельности в школе2) Рабочая программа по основам проектной деятельности |
|  | Формирование проектных областей | сентябрь | Руководители МО | Решение методического совета школы |
|  | Составление перечня тем проектов по проектным областям | октябрь | Руководители проектов(учителя-предметники, учителя начальных классов) | Перечень тем проектов |
|  | Формирование списка руководителей общешкольных тем проектов | октябрь | Ромадина Т.И. | Список руководителей общешкольных тем проектов1-4 классы5-6 классы7-8 классы |
|  | Назначение руководителей проектов | октябрь | Байкалова Л.А. | Приказ |
|  | Создание блога на сайте школы по проектной и учебно-исследовательской деятельности | октябрь | Ромадина Т.И.Григорьева Л.И. | Страница сайта школы |
|  | Разработка рубрики о и учебно-исследовательской проектной деятельности в школьной газете | ноябрь | Нечаева Е.В. | Школьная газета |
|  | Оформление стенда по проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе | ноябрь | Ромадина Т.И. | Стенд с материалами |
|  | Проведение семинара по проблемам организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе для руководителей проектов  | ноябрь | Ромадина Т.И. | Материалы семинара |
|  | Организация единого банка данных по проектной и учебно-исследовательской деятельности в печатном и электронном виде | В течении всего учебного года | Ромадина Т.И. | Единый банк данных |
|  | Создание банка учебно-методических материалов по проектной и учебно-исследовательской деятельности | В течении учебного года | Ромадина Т.И.,руководители проектов | 1) Учебное пособие «Методика организации проектной деятельности учащихся»2) учебная литература по организации проектной деятельности в школе |
|  | Мониторинг организации проектной и учебно-исследовательской деятельности | В течении учебного года | Администрация школы | Справки в рамках ВШК |
|  | Создание экспертной комиссий для подведения итогов проектной и учебно-исследовательской деятельности | февраль, апрельмай | Байкалова Л.А. | Приказ |
|  | Презентация результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности  | февраль, апрельмай | Ромадина Т.И.Руководители проектов по предметным областям | Публичная защита проектов и исследовательских работ |
|  | Мониторинг результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности | февраль, апрельмай | Администрация школы | Справки в рамках ВШК |